스마트팜 수익성 향상 플랫폼

프로젝트 개요 보고서

딸기 · 토마토 · 방울토마토 · 참외  |  5개 농가 기반 → 50개+ 농가 확장  |  Phase 1~4

2026-04-29  |  v1.0

1. 프로젝트 개요	3

1.1 목적	3

1.2 대상 작목	3

1.3 초기 규모 및 확장 계획	3

1.4 핵심 AI 모듈 (7개)	3

2. Phase별 실행 일정	5

Phase 1 — 기반 구축 + 베타 출시 (0~3개월)	5

Phase 2 — 정밀화 + 매출 추정 (3~6개월)	5

Phase 3 — 실측 보강 + 품질 모듈 (6~12개월)	5

Phase 4 — 확장 + 자동화 (12개월+)	5

3. Phase별 KPI 목표치	6

4. 주요 마일스톤 체크리스트	7

Phase 1 완료 기준	7

Phase 2 완료 기준	7

Phase 3 완료 기준	7

Phase 4 완료 기준	8

5. 확장 로드맵	9

5.1 농가 확장 계획 (Phase 2~3)	9

5.2 연합학습 도입 (Phase 4)	9

5.3 WUR AGC 2026 참가 (Phase 3~4)	9

1. 프로젝트 개요

1.1 목적

스마트팜 농가의 환경 데이터, 생육 데이터, 시장 단가를 통합 분석하여 수확 예측, 병해 진단, 매출 추정을 자동화하는 AI 기반 수익성 향상 플랫폼 구축

1.2 대상 작목

| 작목 | 적용 모델 / 비고 |
| --- | --- |
| 딸기 | DSSAT CROPGRO-Strawberry 물리모델 적용 |
| 토마토 | TOMGRO 물리모델 + LSTM 시계열 |
| 방울토마토 | WUR AGC 공개 데이터 전이학습 |
| 참외 | GDD 기반 수확시기 예측 |

1.3 초기 규모 및 확장 계획

- Phase 1: 5개 농가 기반 데이터 수집 및 모델 학습

- Phase 2: 10~15개 농가로 확장

- Phase 4: 50개+ 농가 달성 목표

- 데이터 소스: 현장 IoT 센서, 농진청 API, KAMIS 단가 API, AI Hub 병해 데이터, WUR 공개 데이터셋

1.4 핵심 AI 모듈 (7개)

| 모듈 | 기능 | 착수 시기 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 환경 → 생육 예측 | Phase 1 | 1순위 (핵심) |
| M2 | 생산량 예측 | Phase 1 | 1순위 |
| M3 | 수확시기 예측 | Phase 1 | 1순위 |
| M4 | 매출 추정 | Phase 2 | 2순위 |
| M5 | 병해 진단 | Phase 1 | 1순위 (즉시) |
| M6 | 에너지 효율 | Phase 2~3 | 3순위 |
| M7 | 품질 예측 (당도·등급) | Phase 3~4 | 4순위 |

2. Phase별 실행 일정

Phase 1 — 기반 구축 + 베타 출시 (0~3개월)

- 5농가 데이터 표준 스키마 DB 구축 및 정제

- 농진청·KAMIS·AI Hub 외부 데이터 연동 파이프라인 구축

- M1(생육 예측)·M3(수확시기)·M5(병해 진단) 우선 개발

- FastAPI 기반 API Gateway + 농가 대시보드 베타 출시

- 인프라: GPU 서버(NVIDIA A10G), TimescaleDB, Docker Compose 환경

Phase 2 — 정밀화 + 매출 추정 (3~6개월)

- M4 매출 추정 모듈 출시 — KAMIS 단가 × 생산량 3-way 시나리오 (낙관/중립/비관)

- M6 에너지 효율 — EnergyPlus 시뮬레이션 기반

- Airflow 자동 재학습 파이프라인 구동

- Prometheus + Grafana 운영 모니터링 구축

- 모바일 앱 베타 출시 (iOS/Android)

- 연계 농가 10개 이상으로 확장

Phase 3 — 실측 보강 + 품질 모듈 (6~12개월)

- 5농가 굴절당도계·스마트전력계 설치 → 실측 데이터 3작기 이상 축적

- M7 품질 예측 모듈 출시 (당도·등급 분류)

- 에너지 실측 ML 보정 달성 (±8%)

- WUR 연구진 데이터 공유 MOU 체결 (목표)

- 연계 농가 20개 이상

Phase 4 — 확장 + 자동화 (12개월+)

- Kubernetes 기반 오케스트레이션 전환

- 연합학습(Federated Learning) 파일럿 — 농가 원시 데이터 비공유 방식

- WUR Autonomous Greenhouse Challenge 2026 참가

- PhysicsNeMo 에너지 서로게이트 모델 구축

- 연계 농가 50개+ 달성

3. Phase별 KPI 목표치

| 지표 | Phase 1 (0~3개월) | Phase 2 (3~6개월) | Phase 3 (6~12개월) | Phase 4 (12개월+) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 환경→생육 R² | ≥ 0.62 | ≥ 0.75 | ≥ 0.85 | ≥ 0.90 |
| 생산량 MAPE | ≤ 25% | ≤ 18% | ≤ 12% | ≤ 8% |
| 수확시기 예측 오차 | ± 5일 | ± 3일 | ± 2일 | ± 1일 |
| 병해 진단 정확도 | ≥ 92% | ≥ 93% | ≥ 95% | ≥ 96% |
| 매출 추정 오차 | ± 30% | ± 22% | ± 15% | ± 10% |
| 에너지 예측 오차 | 시뮬 ± 20% | ± 15% | ± 8% | ± 5% |
| 품질 예측 F1 | 문헌 처방만 | ≥ 0.60 | ≥ 0.75 | ≥ 0.85 |
| 연계 농가 수 | 5개 | 10~15개 | 20~30개 | 50개+ |

4. 주요 마일스톤 체크리스트

Phase 1 완료 기준

- 5농가 데이터 표준 스키마 DB 적재 완료

- 농진청 API 자동 수집 파이프라인 가동

- WUR 방울토마토 데이터 전이학습 완료

- TOMGRO 파라미터 국내 품종 보정 완료

- 환경→생육 예측 모델 배포 게이트 통과 (R² ≥ 0.62)

- 병해 진단 서비스 베타 출시 (F1 ≥ 0.88)

- API Gateway REST API 7개 엔드포인트 구현

- 농가 대시보드 베타 웹앱 배포

- 모델 불확실성 뱃지 UI 구현

Phase 2 완료 기준

- KAMIS 단가 API 연동 + Prophet 모델 학습

- 매출 추정 3-way 시나리오 서비스 출시

- EnergyPlus 5농가 온실 모델 구축 완료

- Airflow 자동 재학습 파이프라인 구동

- Prometheus + Grafana 모니터링 구축

- 모바일 앱 베타 출시 (iOS/Android)

- 연계 농가 10개 이상으로 확장

- 생산량 MAPE ≤ 18% 달성

Phase 3 완료 기준

- 5농가 굴절당도계 측정 3작기 이상 데이터 축적

- 스마트 전력계 5농가 설치 완료

- 품질 예측 모듈 출시 (등급 F1 ≥ 0.75)

- 에너지 실측 기반 ML 모델 보정 (± 8%)

- WUR 연구진 접촉 및 데이터 공유 MOU 체결

- 연계 농가 20개 이상

- 환경→생육 R² ≥ 0.85 달성

Phase 4 완료 기준

- Kubernetes 기반 오케스트레이션 전환

- 연합학습(Federated Learning) 파일럿 완료

- WUR AGC 2026 참가 완료

- PhysicsNeMo 에너지 서로게이트 모델 구축

- 연계 농가 50개+ 달성

- 환경→생육 R² ≥ 0.90 달성

- 전 모듈 MAPE ≤ 10% 달성

5. 확장 로드맵

5.1 농가 확장 계획 (Phase 2~3)

- 온보딩 프로세스 표준화: 계약 → 센서 설치 → DB 연동 → 교육 (총 4주 프로세스)

- 온실 구조 정보 수집 표준 양식 배포

- 확장 시 모델 재보정 프로세스 적용

5.2 연합학습 도입 (Phase 4)

- PySyft 또는 Flower 프레임워크 도입 검토

- 농가 원시 데이터 비공유 + 모델 파라미터만 공유

- 계절별 작목 클러스터 구성

- 프라이버시 보호 검증 및 농가 동의 절차 수립

5.3 WUR AGC 2026 참가 (Phase 3~4)

- WUR Autonomous Greenhouse Challenge 2026 사전 등록

- 방울토마토 AI 제어 알고리즘 개발

- WUR 연구진 접촉 및 데이터 공유 MOU 논의

- 글로벌 데이터·모델 접근 기회 확보